Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

**«Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района на 2023 - 2025годы»**

**1 – этапа исполнения программы**

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы

**«Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района на 2023 - 2025годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи, мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| тыс. руб. -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие 1** Приобретение указателей и знаков пожарной безопасности | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 0,00 |  | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| 2 | **Мероприятие 2** Устройство защитных противопожарных полос с.Евсеевка, с. Вишневка, с.Красный Кут | Местный бюджет  Районный  бюджет | **22,46**  **52,39** | **22,46**  **52,39** | 0,00 |  | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| 3 | **Мероприятие 3** Приобретение мотопомп, пожарных рукавов, воздуходувок, сенокосилок, бензокосилок, бензопил и т.д | Местный бюджет | **148,0** | **148,0** | 0,00 |  | Администрация Краснокутского сельского поселения, |

Таблица № 2

Анализ показателей результативности Муниципальной программы

**«Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района на 2023 - 2025годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор  **результативности 1**  снижение количества пожаров |  | 4 | 4 | 0,0 | 0 |
| 2 | Индикатор  **результативности 2** снижение количества пострадавших и погибших на пожарах | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Индикатор  **результативности**  снижение материального ущерба от пожаров | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 3

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы** **«Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района на 2023 - 2025годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  результативности | Фактические объемы финансирования  (суммарно по всем  источникам),  тыс. руб. | Фактическое  значение  показателя  (индикатора)  результативности в натуральном  или стоимостном  выражении | Эффективность  реализации МП (5 = 4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» | 229,849 | 229,849 | 1 |
| 2 | «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» | 229,849 | 229,849 | 1 |
| 3 | «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» | 229,849 | 229,849 | 1 |

Муниципальная программа **«Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района на 2023 - 2025годы»**

является эффективной, т.к успешно выполнены запланированные на период ее реализации программные мероприятия.

Социальная эффективность бюджетных ассигнований признается положительной в связи с достижением социально значимого эффекта в результате выполнения программных мероприятий и реализации программы в целом. Достигнуты основные цели и конечные результаты реализации программы.

Укрепление пожарной безопасности территории Краснокутского сельского поселенияусиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.